ชื่อโครงการ	พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน

สนองยุทธศาสตร์   ส.พ.ฐ. ข้อที่ 1 และข้อที่  5     สนองยุทธศาสตร์ ส.พ.ม. ข้อที่  1 และข้อที่ 6

สนองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ลักษณะโครงการ		            ใหม่		       ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศิรินทิพย์  เพชรหนองชุม และ นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์

ระยะเวลาดำเนินการ   	ระยะที่ 1 (1 เม.ย. 62– 30 ก.ย. 62 )            ระยะที่ 2 ( 1 ต.ค. 62– 31 มี.ค. 63 )

****************************************************************************************************************************************

- หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย

เพื่อมุ่งพัฒนาการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะผลลการพัฒนาของแต่ละคนก็

คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้กำหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน จึงได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในระดับ ดี แต่ยังมีกระบวนการทำงานและการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษายังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

- วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

จัดทำเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายใน (SAR) จำนวน 10 เล่ม

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี

3.2.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

- วิธีการดำเนินการ

| กิจกรรม/-ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 4.1ขั้นเตรียมการ (Plan) 1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการ 2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 3. จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ | ต.ค. 2562 | นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์ |
| 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) จัดกิจกรรม 1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี/4ปี 3.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 5.รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 6.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) | ตุลาคม 2562- มี.ค. 2563 | คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา |
| 4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 5. รายงานโครงการ | ตุลาคม 2562- มี.ค. 2563 | นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์ |
| 4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act ) 1. นำข้อมูลจากการทำกิจกรรมมาประชุมปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนางานต่อไป 2. จัดเตรียมท าโครงการในปีการศึกษาต่อไป | มี.ค. 2563 | นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์ |

- สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

- งบประมาณ

6.1 งบประมาณทั้งหมด                             2,000     	บาท

เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน         	    -	บาท

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    -	บาท

เงินรายได้สถานศึกษา (ระดมทรัพยากร  )         -	บาท

เงินรายได้สถานศึกษาอื่นๆ                           -	บาท

6.2   กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 2.แผนปฏิบัติราชการประจำาปี/4ปี 3.จัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 5.รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 6.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) | วันที่ 30 -31 พฤศจิกายน 2562 |  | 500 | 500 500 500 | นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม นางจงกล รจนา น.ส.อาทิตยา เกตุแก้ว นายพีระพงศ์ ฤทธิเพชร |

6.3  กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ/ภาคเรียนที่ 1/ภาคเรียนที่ 2

| กิจกรรม ประเภทงบประมาณ | ภาคเรียนที่ 1 |  |  | ภาคเรียนที่2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน รายหัว | พัฒนาผู้เรียน | รายได้สถานศึกษา | อุดหนุน รายหัว | พัฒนาผู้เรียน | รายได้สถานศึกษา |
| 1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี/4ปี 3.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 5.รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา - 6.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) |  |  |  | 500 1,000 500 |  |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 2,000 |  |  |

7 . การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การจัดวางระบบการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มี ขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน การวางระบบและดำเนินงานประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น อย่างดี 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ บริหารและการจัดการของสถานศึกษา ในระดับสูง | -การประกาศมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา -การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ - การรายงานข้อมูลสารสนเทศ - การจัดทำประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี -การเผยแพร่การประเมินคุณภาพ การศึกษาประจำปี -จัดทำรายงานโครงการ -จัดทำรายงาน SAR -การประเมินความพึงใจของผู้เกี่ยวข้อง | - ประกาศมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา - แผนพัฒนาคุณภาพ - แผนปฏิบัติการประจำปี - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ - แบบประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ - แบบรายงานโครงการ - รายงาน SAR - สรุปผลการประเมินความ พึงพอใจ |
|  | สรุปผลรายงานโครงการ |  |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง

เป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเป็นอย่างดี

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ

ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

ลงชื่อ……………………………                              ลงชื่อ………………………

( นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม ) 		    ( นางจงกล  รจนา  )

ตำแหน่งครู คศ. 1 		    		   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ			               ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ……………………………                              ลงชื่อ……………………………….

( .........................................) 			    ( นายบุญเลิศ   ทองชล  )

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน..........................       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ผู้เห็นชอบโครงการ			         ผู้อนุมัติโครงการ

ประมาณการจัดซื่อ/จัดจ้าง  วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในโครงการ ประจำปีการศึกษา  2562

โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อาหารว่างสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม |  |  | 500 |
| 2 | เอกสาร |  |  | 1,000 |
| 3 | เข้าเล่มรายงาน |  |  | 1,000 |