**ชื่อโครงการ** พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

**กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5** พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน

**สนองยุทธศาสตร์** ส.พ.ฐ. ข้อที่ 1 และข้อที่ 5 **สนองยุทธศาสตร์** ส.พ.ม. ข้อที่ 1 และข้อที่ 6

สนองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

**ลักษณะโครงการ**  ใหม่ ต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม และนายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์

**ระยะเวลาดำเนินการ** ระยะที่ 1 (1 เม.ย. 62– 30 ก.ย. 62 ) ระยะที่ 2 ( 1 ต.ค. 62– 31 มี.ค. 63 )

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. **หลักการและเหตุผล**

การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย

เพื่อมุ่งพัฒนาการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะผลลการพัฒนาของแต่ละคนก็

คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้กำหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน จึงได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในระดับ ดี แต่ยังมีกระบวนการทำงานและการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษายังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

1. **วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1. **เป้าหมาย**

3.1 ด้านปริมาณ

จัดทำเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายใน (SAR) จำนวน 10 เล่ม

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี

3.2.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

1. **วิธีการดำเนินการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/-ขั้นตอน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **4.1ขั้นเตรียมการ (Plan)**  1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการ  2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  3. จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ | ต.ค. 2562 | นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม  นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์ |
| **4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)**  จัดกิจกรรม  1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี/4ปี  3.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  4.ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ  5.รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  6.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) | ตุลาคม 2562-  มี.ค. 2563 | คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา |
| **4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check)**  1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ  4. รายงานผลการจัดกิจกรรม  5. รายงานโครงการ | ตุลาคม 2562-  มี.ค. 2563 | นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม  นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์ |
| **4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act )**  **1.** นำข้อมูลจากการทำกิจกรรมมาประชุมปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนางานต่อไป  2. จัดเตรียมท าโครงการในปีการศึกษาต่อไป | มี.ค. 2563 | นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม  นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์ |

1. **สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

1. **งบประมาณ**

6.1 งบประมาณทั้งหมด 2,000 บาท

เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน - บาท

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท

เงินรายได้สถานศึกษา (ระดมทรัพยากร ) - บาท

เงินรายได้สถานศึกษาอื่นๆ - บาท

**6.2 กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| 1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ  สถานศึกษา  2.แผนปฏิบัติราชการประจำาปี/4ปี  3.จัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศ  4.ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ  5.รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  6.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) | วันที่ 30 -31 พฤศจิกายน 2562 |  | 500 | 500  500  500 | นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม  นางจงกล รจนา  น.ส.อาทิตยา เกตุแก้ว  นายพีระพงศ์ ฤทธิเพชร |

**6.3 กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ/ภาคเรียนที่ 1/ภาคเรียนที่ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม**  **ประเภทงบประมาณ** | **ภาคเรียนที่ 1** | | | **ภาคเรียนที่2** | | |
| **อุดหนุน**  **รายหัว** | **พัฒนาผู้เรียน** | **รายได้สถานศึกษา** | **อุดหนุน**  **รายหัว** | **พัฒนาผู้เรียน** | **รายได้สถานศึกษา** |
| 1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ  สถานศึกษา  2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี/4ปี  3.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  4.ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ  5.รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   * 6.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) |  |  |  | 500  1,000  500 |  |  |
| **รวมงบประมาณ** |  |  |  | **2,000** |  |  |

**7 . การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| 1. การจัดวางระบบการประกันคุณภาพ  ภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ  คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มี  ขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน  การวางระบบและดำเนินงานประกัน  คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น  อย่างดี  3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ  สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มี  ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ  บริหารและการจัดการของสถานศึกษา  ในระดับสูง | -การประกาศมาตรฐานคุณภาพ  การศึกษาของสถานศึกษา  -การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  - การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  - การรายงานข้อมูลสารสนเทศ  - การจัดทำประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี  -การเผยแพร่การประเมินคุณภาพ  การศึกษาประจำปี  -จัดทำรายงานโครงการ  -จัดทำรายงาน SAR  -การประเมินความพึงใจของผู้เกี่ยวข้อง | - ประกาศมาตรฐานคุณภาพ  การศึกษาของสถานศึกษา  - แผนพัฒนาคุณภาพ  - แผนปฏิบัติการประจำปี  - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ  - แบบประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี  - แผ่นพับประชาสัมพันธ์  - แบบรายงานโครงการ  - รายงาน SAR  - สรุปผลการประเมินความ  พึงพอใจ |
| สรุปผลรายงานโครงการ | |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง

เป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเป็นอย่างดี

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ

ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

ลงชื่อ…………………………… ลงชื่อ………………………

( นางศิรินทิพย์ เพชรหนองชุม ) ( นางจงกล รจนา )

ตำแหน่งครู คศ. 1 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………… ลงชื่อ……………………………….

( .........................................) ( นายบุญเลิศ ทองชล )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน.......................... ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

ประมาณการจัดซื่อ/จัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | อาหารว่างสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม |  |  | 500 |
| 2 | เอกสาร |  |  | 1,000 |
| 3 | เข้าเล่มรายงาน |  |  | 1,000 |