ชื่อโครงการ	โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนองยุทธศาสตร์   ส.พ.ฐ. ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนองยุทธศาสตร์ ส.พ.ม. ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ลักษณะโครงการ		       (  ใหม่		    (  ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์

ระยะเวลาดำเนินการ   	  (  ระยะที่ 1 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62 )

(  ระยะที่ 2 ( 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 63 )

******************************************************************************************************************

- หลักการและเหตุผล

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ การพนัน การทะเลาะวิวาท       ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจึง ได้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน ที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทย  ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

- วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นนักเรียนที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

- เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข ร้อยละ 100

3.2 ด้านคุณภาพ

- นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

- การมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือระหว่างบ้านและสถานศึกษา  มีผู้ปกครอง  ครู  อาจารย์ที่ปรึกษา และครูประจำชั้น ติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และร่วมกันแก้ไข

- วิธีการดำเนินการ

| กิจกรรม/-ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 4.1ขั้นเตรียมการ (Plan) 1.ประชุมวางแผน 2.เขียนโครงการ | พ.ค. 62 | อ. สาวิตรี |
| 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 1. การอบรมบุคคลกรนักเรียนแกนนำ 2. การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติด 3. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 4. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 5. ผู้ใหญ่สนใจนักเรียน 6. ค่ายคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง | มิ.ย62 พ.ค.62 มิ.ย.62 – ก.พ.63 มิ.ย.62 – ก.พ.63 มิ.ย.62 – ก.พ.63 มิ.ย.62 – ก.พ.63 | อ. สาวิตรี อ. กิ่งดาว อ. ธีระพล ครูที่ปรึกษาทุกท่าน คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน |
| 4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) 1. การอบรมบุคคลกรนักเรียนแกนนำ 2. การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติด 3. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 4. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 5. ผู้ใหญ่สนใจนักเรียน 6. งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด | มิ.ย.62 พ.ค.62 ก.พ. 63 ก.พ. 63 ก.พ. 63 ก.พ. 63 | อ. สาวิตรี อ. กิ่งดาว อ. ธีระพล ครูที่ปรึกษาทุกท่าน คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน |
| 4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act ) นำผลการประเมินมาจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ | 15-28 ก.พ.63 | คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน |

- สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

- งบประมาณ

6.1 งบประมาณทั้งหมด                                         43,000          บาท

เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน                    43,000 	บาท

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      ………..………………บาท

เงินรายได้สถานศึกษา (ระดมทรัพยากร  )           ………………………. บาท

เงินรายได้สถานศึกษาอื่นๆ                             ………………………. บาท

6.2   กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. การอบรมบุคคลกรนักเรียนแกนนำ 2. การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติด 3. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 4. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 5. กิจกรรมผู้ใหญ่สนใจนักเรียน 6. งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด | 1-15 มิ.ย.62 มิ.ย. 62 มิ.ย. – ก.พ.63 มิ.ย. – ก.พ.63 มิ.ย. – ก.พ.63 มิ.ย. – ก.พ.63 | - - | - 5,000 10,000 | - 20,000 8,000 | อ. สาวิตรี อ. กิ่งดาว อ. ธีระพล ครูที่ปรึกษาทุกท่าน คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน |

6.3  กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ/ภาคเรียนที่ 1/ภาคเรียนที่ 2

| กิจกรรม ประเภทงบประมาณ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่2 |
| --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน รายหัว | พัฒนาผู้เรียน | รายได้สถานศึกษา | อุดหนุน รายหัว | พัฒนาผู้เรียน | รายได้สถานศึกษา |
| 1. การอบรมบุคคลกรนักเรียนแกนนำ 2. การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติด 3. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 4. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 5. กิจกรรมผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน 6. งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด | 10,000 4,000 5,000 5,000 |  |  | 10,000 4,000 5,000 |  |  |
| รวมงบประมาณ | 24,000 |  |  | 19,000 |  |  |

7 . การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข ร้อยละ 100 | 1. การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด | 1. ชุดตรวจสารเสพติด |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

๓. ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นระบบดูแลให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ลงชื่อ……………………………                           	ลงชื่อ………………………….

(นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์) 			    (นางจงกล  รจนา)

ตำแหน่ง ครู คศ. ๑		                    หัวหน้างานนโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ			       		   ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ……………………………                                 ลงชื่อ……………………………….

(นายสุนทร  เพชรชู) 			             (นายบุญเลิศ   ทองชล)

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป			       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ผู้เห็นชอบโครงการ			                ผู้อนุมัติโครงการ

ประมาณรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2562

โครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

| ลำดับ | รายาการ | จำนวนหน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมห้องเรียนสีขาว |  |  |  |
| 1. | พลาสติกทำปกใส |  |  | 400 |
| 2. | แฟ้มคลิป 2 ห่วง 1 นิ้ว ตราช้าง สีน้ำเงิน |  |  | 4,000 |
| 3. | ไส้แฟ้ม 11 รู ตราช้าง |  |  | 1,600 |
| 4. | สันรูด Orca สีฟ้า |  |  | 1,000 |
| 5. | กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม สีชมพู |  |  | 1,000 |
|  | กิจกรรมผู้ใหญ่สนใจนักเรียน |  |  |  |
| 1. | ค่าอาหารว่าง |  |  | 4,000 |
| 2. | ค่าไวนิล |  |  | 1,000 |
|  | กิจกรรมการตรวจสารเสพติด |  |  |  |
| 1. | ชุดตรวจสารเสพติด |  |  | 20,000 |
|  | งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด |  |  |  |
| 1. | โฟมบอร์ด นโยบาย/ยุทธศาสตร์ การป้องกันยาเสพติด |  |  | 5,000 |
| 2. | ไวนิลประกาศ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด |  |  | 5,000 |

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์)