ชื่อโครงการ	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด  ดำรงวิถีความเป็นไทย  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สนองยุทธศาสตร์   ส.พ.ฐ. ข้อที่  1 สนองยุทธศาสตร์ ส.พ.ม. ข้อที่ 1,2

สนองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ลักษณะโครงการ		            ใหม่		       ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ

ระยะเวลาดำเนินการ   ระยะที่ 1 (1 เม.ย. 62– 30ก.ย. 62)       ระยะที่ 2 ( 1 ต.ค. 62– 31 มี.ค. 63 )

******************************************************************************************************************

- หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

- วัตถุประสงค์

### 1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์

### 2. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา

### 3. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

- เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นนักเรียนที่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ร้อยละ 100

3.2 ด้านคุณภาพ

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

- วิธีการดำเนินการ

| กิจกรรม/-ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 4.1ขั้นเตรียมการ (Plan) 1.ประชุมวางแผน - แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ - ประชุม/วางแผน - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | พ.ค. 62 | อ. กิ่งดาวและคณะครูงานกิจการนักเรียน |
| 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) - ขออนุมัติยืมเงิน - ดำเนินการตามวัตถุประสงค์อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | พ.ค. 2562 8-9 พ.ค. 2562 | อ. กิ่งดาว คณะครูงานกิจการนักเรียน |
| 4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check) - แบบประเมินกิจกรรมต่าง ๆ - รายงาน | พ.ค. 2562 | อ. กิ่งดาว ครูที่ปรึกษาทุกท่าน คณะครูงานกิจการนักเรียน |
| 4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/ (Act ) - การนำผลที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป | 15-30 มิ.ย.62 | คณะครูงานกิจการนักเรียน |

- สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

- งบประมาณ

6.1 งบประมาณทั้งหมด                                          237,400           บาท

เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน                   ………-……………… บาท

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      ………..-………………บาท

เงินรายได้สถานศึกษา (ระดมทรัพยากร  )           ………-………………. บาท

เงินรายได้สถานศึกษาอื่น ๆ                             ………-………….…. บาท

6.2   กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. การอบรมนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม. 4 2. การอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 | 8-9 พ.ค. 62 ธ.ค. 62 | 12,000 12,000 | 59,600 110,000 | - - | อ. กิ่งดาว และ คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน |

6.3  กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ/ภาคเรียนที่ 1/ภาคเรียนที่ 2

| กิจกรรม ประเภทงบประมาณ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่2 |
| --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน รายหัว | พัฒนาผู้เรียน | รายได้สถานศึกษา | อุดหนุน รายหัว | พัฒนาผู้เรียน | รายได้สถานศึกษา |
| 1. การอบรมนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม. 4 2. การอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 | 71,500 | - | - | 165,900 | - | - |
| รวมงบประมาณ | 71,500 | - | - | 165,900 | - | - |

7 . การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 100 2. นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ดูแลช่วยเหลือกัน มีภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม | 1. การรายงานโครงการ | แบบประเมินกิจกรรม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

### 1.นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์

### 2.นักเรียนได้พัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา

### 3.นักเรียนได้ฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ลงชื่อ………………………………………                           ลงชื่อ………………………………………

(นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ) 				( นางจงกล  รจนา)

ตำแหน่งครู คศ. 2			       หัวหน้างานแผนและนโยบาย

ผู้เสนอโครงการ			           ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ……………………………..……                             ลงชื่อ…………………………………..……….

(นายสุนทร เพชรชู) 			         (นายบุญเลิศ   ทองชล)

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	  	        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ผู้เห็นชอบโครงการ			                  ผู้อนุมัติโครงการ

ประมาณรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2562

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การอบรมนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2 วัน - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อละ 50 บาท - ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท -ค่าวิทยากร - ค่าป้ายไวนิล - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 360 360 | 50 30 900 | 36,000 21,600 12,000 900 1,000 |
| 2 | การอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 2 วัน - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อละ 50 บาท - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท - ค่าวิทยากร - ค่าป้ายไวนิล - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 950 950 | 50 30 | 95,000 57,000 12,000 900 1,000 |
|  | รวม |  |  | 237,400 |

ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ)